УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Корзникова

« » 2017 г.

План работы

городской опорной площадки

Организация единого арт - пространства через создание демонстрационного поля

по изобразительной деятельности

«Выставочный зал»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственный | Способ фиксации результата |
| **Организационно-методическое обеспечение ГОП** | | | | |
| 1. | Презентация проекта «Выставочный зал» в ЦТР «Октябрьский» | Сентябрь 2017 | Замерова И.С. | Презентация |
| 2. | Защита проекта на экспертном совете УО | 27.09.2017 | Замерова И.С. | Приказ |
| 3. | Разработка плана работы ГОП на 2017-2018 учебный год | Октябрь 2017 | Замерова И.С. | План работы |
| 4. | Подбор и приобретение оборудования необходимого для реализации ГОП | Октябрь-ноябрь 2017 | Замерова И.С. | Смета |
| 5. | Изучение теоретических материалов и практической деятельности музеев, выставочных залов города в целях освоения опыта выставочной деятельности | Сентябрь-декабрь 2017 | Замерова И.С. | Методическая папка |
| 6. | Установка сотрудничества с ОО города, соц.партнерами, заключение договоров. | Ноябрь 2017-май 2018 | Замерова И.С. | Договор |
| 7. | Подготовка материалов по ГОП на альтернативный сайт ЦТР [www.ddt-eduline.ru](http://www.ddt-eduline.ru) | Ноябрь 2017 | Замерова И.С. | Материалы |
| 8. | Подведение итогов работы ГОП за 2017-2018 учебный год | Май 2018 | Замерова И.С. | Отчет |
| 9. | Планирование работы на 2018-2019 учебный год | июнь | Замерова И.С. | План |
| **Экспозиционно-выставочная деятельность** | | | | |
| 1. | Организация и проведение городских выставок | Декабрь 2017-июнь 2018 | Замерова И.С. | Положение, аналитическая справка |
| 2. | Персональные выставки обучающихся «Наши звездочки» | Март 2018 | Замерова И.С. | Аналитическая справка |
| 3. | Городская олимпиада по изобразительному искусству  «Пусть всегда будет солнце» | 20 апреля 2018 | Замерова И.С. | Положение, аналитическая справка |
| 4. | Организация и проведение выставок детей с ОВЗ |  | Замерова И.С. | Аналитическая справка |
| **Повышение профессионального мастерства участников ГОП** | | | | |
| 1. | Школа мастерства «Красный карандаш». | В течение учебного  года | Замерова И.С. | Методическая папка |
| 2. | Экспериментальная площадка творческих ИДЕЙ | В течение учебного  года | Замерова И.С. | Методическая папка |
| **Информационное обеспечение** | | | | |
| 1. | Создание детской онлайн галереи на [www.ddt-eduline.ru](http://www.ddt-eduline.ru) | Апрель-май 2018 | Замерова И.С.  Мельникова Е.В. | Онлайн-галерея |
| **Психологическое сопровождение** | | | | |
| 1. | Подготовка диагностических материалов (анкеты и др.) | Ноябрь 2017-  май 2018 | Сидоров К.Р., Соловьев Г.Е. | Материалы |
| **Мониторинг работы** | | | | |
| 1. | Количество участников мероприятий, динамика количества обучающихся, участвующих в мероприятиях | В течение учебного  года | Замерова И.С. | Аналитические справки |
| 2. | Количество повышения квалификации педагогических кадров (мастер-классы и т.д.) | В течение учебного  года | Замерова И.С. | Аналитические справки |
| 3. | Количество социальных партнеров | В течение учебного  года | Замерова И.С. | Аналитические справки |
| 4. | Отзывы участников и посетителей выставок, мастер-классов.  Отзывы специалистов о реализации ГОП (посещение выставок, мастер-классов и т.д) | В течение учебного  года | Замерова И.С. | Книга отзывов |