Отчет работы

городской опорной площадки

«Организация единого арт - пространства через создание демонстрационного поля

по изобразительной деятельности «Выставочный зал»

2017-2018 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственный | Способ фиксации результата |
| **Организационно-методическое обеспечение ГОП** | | | | |
| 1. | Презентация проекта «Выставочный зал» в ЦТР «Октябрьский» | Сентябрь 2017 | Замерова И.С. | Презентация |
| 2. | Защита проекта на экспертном совете УО | 27.09.2017 | Замерова И.С. | Приказ |
| 3. | Разработка плана работы ГОП на 2017-2018 учебный год | Октябрь 2017 | Замерова И.С. | План |
| 4. | План выставочной деятельности 2017-2018 г.г. | Октябрь 2017 | Замерова И.С. | План |
| 5. | Подбор оснащения необходимого для реализации ГОП | Октябрь-ноябрь 2017 | Замерова И.С. | Смета |
| 6. | Взаимодействие с МБОУ «ХЭЛ № 98» (рецензирование ГОП). | 27.10.17 | Замерова И.С. | Рецензия |
| 7. | Установка сотрудничества: АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры УР» (Салихова Л.А. – зам.директора). | 20.12.17 | Замерова И.С. | - |
| 8. | Подготовка материалов по ГОП на альтернативный сайт ЦТР [www.ddt-eduline.ru](http://www.ddt-eduline.ru) | Ноябрь 2017 | Замерова И.С. | Материалы |
| 9. | Разработка положения городской олимпиады по изобразительному искусству «Пусть всегда будет солнце» | Август 2017 | Замерова И.С. | Положение |
| 10 | Разработка положения городского конкурса детского рисунка «Я вижу мир: мир театра» | 23.11.2017 | Замерова И.С. | Положение |
| 11 | Решение вопросов по организации городского мастер-класса «Стилизация в декоративной композиции» в рамках *Школы мастерства «Красный карандаш».* | 17.01.18 | Замерова И.С. | - |
| 12 | Разработка информационного письма городского мастер-класса «Стилизация в декоративной композиции». | 29.01.18 | Замерова И.С. | Информационное письмо |
| 13 | Решение организационных вопросов по проведению городского мастер-класса для педагогических кадров «Необычные формы монотипии, фактуры и приемы печати» в рамках *Школы мастерства «Красный карандаш».* | 09.02.18 г. «Гимназия  № 83» | Замерова И.С. | - |
| 14 | Информационное письмо по проведению городского мастер-класса для педагогических кадров ««Необычные формы монотипии, фактуры и приемы печати». | 27.02.18 | Замерова И.С. | Информационное письмо |
| **Экспозиционно-выставочная деятельность** | | | | |
| 1. | Выставка обучающихся 1 года обучения «Мой первый вернисаж» объединений «Маленький художник», «Основы живописи, графики и композиции», «Сувенир и дизайн игрушки», «Бумажная сказка» | 18-31.10.17 ЦТР | Замерова И.С. | Справка. Фотоматериалы. |
| 2. | Проведение конкурса рисунков в рамках акции «Крылья Ангела» региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы», приуроченной ко Дню матери. Всего участников: 20 человек, обучающиеся ЦТР из многодетных семей. | 24.11.2017  ЦТР | Замерова И.С. | Справка.  Фотоматериалы. |
| 3. | **Городской конкурс детского рисунка «Я вижу мир: мир театра»,** посвященного Году театра в России. Всего участников: 20 участников  МБОУ СОШ № 5, ИЕГЛ «Школа-30», «Гимназия № 83», ЦТР. | с 22 марта по 13 апреля 2018 ЦТР | Замерова И.С. | Справка |
| 4. | Творческая встреча обучающихся объединения «Основы живописи, графики и композиции» с профессиональным художником Сарычевым Александром Алексеевичем. Проведение мастер-класса «Роза».  Всего: 12 участников | 13.03.18 ЦТР | Замерова И.С. | Справка.  Фотоматериалы. |
| 5. | Проведение городской олимпиады по изобразительному искусству «Пусть всегда будет солнце».  Всего: 64 участника  МБОУ СОШ № 5, 7, 8, 9, 11, 35, 40, 42, 54, 55, 60, 62, 63, 64, 67, 70, 72, 73, 76, 80, 85, ХЭЛ № 98, Гимназия № 6 им. Габдуллы Тукая, ИЕГЛ «Школа-30», Гимназия № 83, ЦДТ Ленинского района, ЦЭВД Индустриального района, ДДТ Первомайского района, ЦТР «Октябрьский». | 20.04.18 ЦТР | Замерова И.С. | Справка.  Фотоматериалы. |
| 6. | Проведение церемонии награждения участников городской олимпиады по изобразительному искусству «Пусть всегда будет солнце». | 26.04.18 ЦТР | Замерова И.С. | Справка.  Фотоматериалы. |
| **Повышение профессионального мастерства участников ГОП** | | | | |
| 1. | Проведение городского мастер-класса «Стилизация в декоративной композиции». В мероприятии приняли участие 18 педагогов от образовательных организаций: МБОУ «СОШ» № 40, 42, 47, 50, 53, 63, 76, БОУ УР «УГНГ им. К.Герда», ЦТР «Октябрьский», МБОУ ДО "ЦЭВД". | 16.02.18 г. ЦТР | Замерова И.С. | Справка.  Фотоматериалы. |
|  | Проведение городского мастер-класса «Необычные формы монотипии, фактуры и приемы печати».  МБОУ СОШ № 8, 27, 30, 63, 65, МКОУ № 23, СЮТ Устиновского района, ЦДТ Ленинского района, ЦТР «Октябрьский». Всего: 10 участников. | 28.03.2018  МБОУ «Гимназия № 83» | Замерова И.С. | Справка.  Фотоматериалы. |
| **Информационное обеспечение** | | | | |
| 1. | Подготовка материалов для создания детской онлайн галереи на [www.ddt-eduline.ru](http://www.ddt-eduline.ru) | Апрель-май 2018 | Замерова И.С.  Мельникова Е.В. | Материалы |
| **Мониторинг работы** | | | | |
| 1. | Количество участников мероприятий, динамика количества обучающихся, участвующих в мероприятиях | В течение учебного  года | Замерова И.С. | Аналитические справки |
| 2. | Количество повышения квалификации педагогических кадров (мастер-классы и т.д.) | В течение учебного  года | Замерова И.С. | Аналитические справки |
| 3. | Отзывы участников и посетителей выставок, мастер-классов.  Отзывы специалистов о реализации ГОП (посещение выставок, мастер-классов и т.д) | В течение учебного  года | Замерова И.С. | Книга отзывов |